ХРОНОГРАМА

за изборите за председател на БСП пренасрочени на 12 септември 2020 г.

(приета с Решение № 1 от 8 януари 2020 г., изменена с Решение № 16 от 18 юни 2020 г.)

| № | Процедури, действия и решения | Време (дни и часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НС на БСП насрочва изборите за председател на БСП. Насрочени на 26 април 2020 г. | Не по-късно от 120 дни преди провеждането на Конгреса на БСП | Решение от 14.12.2019 г. |
| 2 | ЦКПИ изготвя план-сметка за разходите за прекия вътрешнопартиен избор. | Не по-късно от 90 дни преди изборния ден | 26.01.2020 г. |
| 3 | ЦКПИ определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции. | Не по-късно от 90 дни преди изборния ден | 26.01.2020 г. |
| 4 | На свои събрания ОПО предлагат кандидати за председател на БСП. | Не по-късно от 85 дни преди изборния ден | 31.01.2020 г. |
| 5 | ЦКПИ определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали. | Не по-късно от 80 дни преди изборния ден | 05.02.2020 г. |
| 6 | ЦКПИ утвърждава образците на изборните книжа за изборите за председател на БСП. | Не по-късно от 80 дни преди изборния ден | 05.02.2020 г. |
| 7 | ОПО изпраща в ОбС (РС) на БСП списък на членовете на ОПО към 31.12.2019 г. | Не по-късно от 75 дни преди изборния ден | 10.02.2020 г. |
| 8 | ЦКПИ утвърждава образците на отличителните знаци на застъпниците и отличителни знаци на членовете на СИК. | Не по-късно от 70 дни преди изборния ден | 15.02.2020 г. |
| 9 | ЦКПИ определя условията и реда за компютърната обработка на данните от гласуването. | Не по-късно от 70 дни преди изборния ден | 15.02.2020 г. |
| 10 | ОбС (РС) на БСП изпраща в НС на БСП списъците на членовете на ОПО към 31.12.2019 г. | Не по-късно от 65 дни преди изборния ден | 20.02.2020 г. |
| 11 | НС на БСП предоставя на ЦКПИ информация за броя на членовете на БСП, броя на ОПО и членовете във всяка една от тях по общински (районни) организации. | Не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 11.03.2020 г. |
| 12 | НС на БСП пренасрочва изборите за председател на БСП. Насрочени на 12 септември 2020 г. | Не по-късно от 120 дни преди провеждането на Конгреса на БСП | Решение от 13.06.2020 г. |
| 13 | На свои заседания Общинските (Районните) конференции/Общите събрания предлагат кандидати за председател на БСП. | Не по-късно от 38 дни преди изборния ден | 04.08.2020 г. |
| 14 | Решенията от заседанията на конференциите/общите събрания се изпращат на ЦКПИ. | Не по-късно от 37 дни преди изборния ден | 05.08.2020 г. |
| 15 | ЦКПИ проверява предложените от конференциите/общите събрания кандидати за наличието на партиен стаж съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 5 от Устава. | Незабавно, но не по-късно от 36 дни преди изборния ден | 06.08.2020 г. |
| 16 | ОбС (РС) на БСП избира Общинска (Районна) комисия за провеждане на избора. | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 07.08.2020 г. |
| 17 | ЦКПИ регистрира кандидатите за председател на БСП за участие в изборите и обявява окончателния списък на интернет страницата на НС на БСП. | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 07.08.2020 г. |
| 18 | ЦКПИ утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините. | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 12.08.2020 г. |
| 19 | ЦКПИ изготвя и разпространява общи агитационни материали за всички кандидати. | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 12.08.2020 г. |
| 20 | ОбС (РС) на БСП определя броя и разположението на секциите за гласуване и утвърждава списък с поредните номера и местонахождението на секциите за гласуване. | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 12.08.2020 г. |
| 21 | Начало на предизборната кампания. | 30 дни преди изборния ден | От 13.08.2020 г. |
| 22 | ОбС (РС) на БСП изпраща в ЦКПИ копие от списъка с поредните номера и местонахождението на секциите за гласуване. | Не по-късно от 29 дни преди изборния ден | 13.08.2020 г. |
| 23 | ОбС (РС) на БСП съставя избирателните списъци поотделно за всяка избирателна секция, на базата на списъците на членовете на ОПО към 31.12.2019 г. представени в НС на БСП. Списъците се предават на ОКПИ (РКПИ). Списъците се изпращат на ЦКПИ в електронен вид. | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 17.08.2020 г. |
| 24 | ОбС (РС) на БСП определя секционна избирателна комисия за всяка избирателна секция. | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 22.08.2020 г. |
| 25 | ЦКПИ предава на ОКПИ (РКПИ) бюлетините и изборните книжа и материали. | Не по-късно от 3 дни преди изборния ден | 08.09.2020 г. |
| 26 | Край на предизборната кампания. | 24 часа преди изборния ден | 24.00 ч. на 10.09.2020 г. |
| 27 | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ЦКПИ, ОКПИ и РКПИ. ЦКПИ, ОКПИ и РКПИ регистрира застъпниците и им издава удостоверения. | До изборния ден | До 17,00 ч. на 11.09.2020 г. |
| 28 | СИК получава бюлетините и изборните книжа и материали и подготвя изборното помещение за гласуването. | В предизборния ден | 11.09.2020 г. |
| 29 | НАЧАЛО И КРАЙ НА ГЛАСУВАНЕТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН. | 07.00 - 19.00 ч. | 12.09.2020 г. |
| 30 | СИК преброява гласовете и изготвя протокол с резултатите в секцията от гласуването за председател на БСП. | След обявяване края на гласуването от председателя на СИК | 12.09.2020 г. |
| 31 | СИК при поискване предоставя на застъпниците копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция. | След изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОКПИ (РКПИ) |  |
| 32 | СИК предава на ОКПИ (РКПИ) протокола, бюлетините и избирателния списък. Вторият екземпляр от протокола на СИК се предава за съхранение в съответния Общински (Районен) съвет на БСП. | Веднага след изготвянето на протокола, но не по-късно от 12 часа от приключване на гласуването | До 07,00 ч. на 13.09.2020 г. |
| 33 | ОКПИ (РКПИ) съставя протокол с резултатите от гласуването на територията на общината (района) в два екземпляра, по един съответно за Общинския (Районен) съвет на БСП и за ЦКПИ. | Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | До 19,00 ч. на 13.09.2020 г. |
| 34 | ОКПИ (РКПИ) изпраща на ЦКПИ протокола с резултатите от гласуването на територията на общината (района) в електронен вид. | Незабавно след подписване на протокола |  |
| 35 | ОКПИ (РКПИ) при поискване предоставя на застъпниците копие от подписания протокол с резултатите от гласуването на територията на общината (района). | След изготвяне на протокола на ОКПИ (РКПИ) и преди предаването му на ЦКПИ |  |
| 36 | ОКПИ (РКПИ) предава в ЦКПИ протокола с резултатите от гласуването на територията на общината (района), протоколите на СИК, бюлетините и избирателните списъци. | Веднага след изготвянето на протокола, но не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването | До 19,00 ч. на 14.09.2020 г. |
| 37 | ЦКПИ съставя протокол с резултатите от гласуването в страната и обявява резултатите от изборите за председател на БСП. | Не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването | До 19,00 ч. на 14.09.2020 г. |
| 38 | ЦКПИ обявява окончателните резултати от изборите за председател на БСП. | Не по-късно от 3 дни след изборния ден | 15.09.2020 г. |
| 39 | ЦКПИ предава на ОКПИ (РКПИ) бюлетините и изборните книжа и материали за втория тур. | Не по-късно от 1 ден преди изборния ден | 17.09.2020 г. |
| 40 | СИК получава бюлетините и изборните книжа и материали и подготвя изборното помещение за гласуването на втория тур. | В предизборния ден | 18.09.2020 г. |
| 41 | НАЧАЛО И КРАЙ НА ГЛАСУВАНЕТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА ВТОРИЯ ТУР. | 07.00 - 19.00 ч. | 19.09.2020 г. |
| 42 | СИК преброява гласовете и изготвя протокол с резултатите в секцията от гласуването на втория тур за председател на БСП. | След обявяване края на гласуването от председателя на СИК | 19.09.2020 г. |
| 43 | СИК при поискване предоставя на застъпниците копие от подписания протокол с резултатите от гласуването на втория тур в избирателната секция. | След изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОКПИ (РКПИ) |  |
| 44 | СИК предава на ОКПИ (РКПИ) протокола, бюлетините и избирателния списък от произведения втори тур. Вторият екземпляр от протокола на СИК се предава за съхранение в съответния Общински (Районен) съвет на БСП. | Веднага след изготвянето на протокола, но не по-късно от 12 часа от приключване на гласуването | До 07,00 ч. на 20.09.2020 г. |
| 45 | ОКПИ (РКПИ) съставя протокол с резултатите от гласуването на втория тур на територията на общината (района) в два екземпляра, по един съответно за Общинския (Районен) съвет на БСП и за ЦКПИ. | Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | До 19,00 ч. на 20.09.2020 г. |
| 46 | ОКПИ (РКПИ) изпраща на ЦКПИ протокола с резултатите от гласуването на втория тур на територията на общината (района) в електронен вид. | Незабавно след подписване на протокола |  |
| 47 | ОКПИ (РКПИ) при поискване предоставя на застъпниците копие от подписания протокол с резултатите от гласуването на втория тур на територията на общината (района). | След изготвяне на протокола на ОКПИ (РКПИ) и преди предаването му на ЦКПИ |  |
| 48 | ОКПИ (РКПИ) предава в ЦКПИ протокола с резултатите от гласуването на втория тур на територията на общината (района), протоколите на СИК, бюлетините и избирателните списъци. | Веднага след изготвянето на протокола, но не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването | До 19,00 ч. на 21.09.2020 г. |
| 49 | ЦКПИ съставя протокол с резултатите от гласуването на втория тур в страната и обявява резултатите от изборите за председател на БСП. | Не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването | До 19,00 ч. на 21.09.2020 г. |
| 50 | ЦКПИ обявява окончателните резултати от изборите за председател на БСП. | Не по-късно от 3 дни след изборния ден | 22.09.2020 г. |